以跨团队“去信息差”机制提升协同质效

推动智能体应用快速落地
——“大瓦特-办公小智”快速开发上线案例

（第四组）

小组成员：陈虹伊 数据治理二级助责

【基本信息】

| 案例类别 | 管理类 / 重点工作类 | 萃取属性 | 任务达成类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例性质 | 成功案例 | 表现风格 | 情景故事类 / 业务流程类 |
| 成果名称 | 大瓦特-办公小智 | 项目时间 | 2024年12月—2025年2月 |
| 开发部门 | 中国南方电网数字化部 | 本人角色 | 团队主导与技术指导 |
| 受众对象 | 数字化项目负责人、产品经理、跨团队协同人员 | 涉及团队 | 3家公司、5个团队、6个智能体能力 |
| 核心方法 | 跨团队“去信息差”机制、短平快会议、问题清单、甘特图、阶段同步 | 应用成效 | 首月开放注册用户1200人，相关智能体全网推广使用 |

【内容摘要】

“大瓦特-办公小智”是人工智能技术赋能办公场景、促进智能体应用快速落地的重要实践。项目周期仅6周，且在推进中期面临平台架构重构、职责边界模糊、多团队信息割裂等压力。本案例围绕产品从方案重构到上线公测的全过程，总结通过短平快会议、问题清单、甘特图和阶段性向上同步等方式建立跨团队“去信息差”机制，推动3家公司、5个团队、6个智能体能力有序协同，最终实现按期交付并首月开放注册用户1200人的实践经验，为后续智能体产品开发、数字化项目落地和重点工作攻坚提供可复制参考。

【关键词】：跨团队协同  去信息差  智能体应用  轻量化项目管理  快速交付

【案例目标】

1. 提炼跨团队、多公司、多角色协同项目中的“去信息差”机制，帮助项目负责人在复杂任务中快速统一目标、边界、责任和风险。

2. 总结短周期智能体产品开发中的轻量化项目管理方法，提升团队在沟通协调、节奏管控、问题闭环和资源整合方面的能力。

3. 形成可复制、可推广的智能体应用快速落地经验，为后续人工智能办公产品建设、数字化项目推进和重点工作攻坚提供实践参考。

一、案例背景

（一）国家层面：人工智能加速赋能实体经济和组织治理

党的二十大报告提出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。近年来，国家持续推进数字中国建设，强调发挥数据要素和人工智能技术对产业升级、治理效能和生产方式变革的牵引作用。对电网企业而言，人工智能不再只是单点技术工具，而是支撑新型电力系统建设、提升企业经营管理质效和释放数据价值的重要抓手。办公场景智能体的建设，正是人工智能从技术探索走向日常业务应用的关键环节。

（二）公司层面：数字化转型进入智能化应用落地阶段

南方电网公司持续推进数字电网建设和企业数字化转型，围绕业务在线化、数据资产化、能力平台化、服务智能化等方向，推动人工智能与电网生产、经营、管理、服务等场景深度融合。随着大模型和智能体技术快速发展，如何将已有数据、平台和业务能力转化为员工可直接使用的智能化工具，成为数字化部门和各业务单位共同面对的重要课题。

（三）项目层面：短周期、多团队、强协同成为交付关键

2024年12月至2025年2月，借调至网公司数字化部期间，我作为“大瓦特-办公小智”专班项目主要负责人，承担复制深圳企智大脑开发智能体模式工作台、整合多方智能体能力、保障产品快速开发上线等任务。项目涉及数字运营公司、数字企业公司、人工智能公司等多方人员，以及网级数据中心、多平台运维、前端开发、数据接入、智能体能力建设等多个团队。项目周期仅6周，且在第3周出现平台架构需快速重构的情况，早期推进呈现职责边界模糊、信息传递不畅、开发节奏不一和需求反复调整等问题。

二、案例内容

（一）任务目标

围绕“大瓦特-办公小智”6周内完成开发并上线公测的总体目标，项目提出以下配套子目标：

1. 成果目标：复制深圳企智大脑开发智能体模式工作台，整合3家公司、5个团队、6个智能体能力，形成面向办公场景的智能体产品雏形。

2. 应用目标：保障产品按期上线公测，面向全网用户开放注册和试用，推动相关智能体在办公场景中推广使用。

3. 协同目标：建立跨团队“去信息差”机制，将目标、边界、责任、风险和节奏统一到同一张图、同一张表、同一套口径中。

4. 可视化目标：通过问题清单、任务交付关键节点甘特图、日报周报和风险台账等工具，让项目进度、关键阻塞和待协调事项可视化、可追踪、可闭环。

（二）事件回顾

项目启动初期，各团队均在各自职责范围内推进工作，但由于参与主体多、系统平台多、能力来源多，团队之间对“最终要做成什么样、谁负责什么、哪些能力必须上线、哪些问题需要上级拍板”的理解并不完全一致。项目推进到第3周时，领导认为当前系统平台架构与预期存在偏差，要求快速重构方案。此时项目周期已过半，如果仍按原有节奏推进，后续将面临更大的返工风险和上线压力。

面对这一情况，我首先判断：项目真正的堵点并不只是技术开发，而是多方信息差没有被及时识别和消除。于是，我将工作重心从单纯催进度转向“去信息差、控节奏、提效率、稳方向”。一方面，通过短平快会议快速拉齐原型、架构、数据接入、智能体能力复用和上线范围；另一方面，通过问题清单和甘特图把责任人、协同方、完成时间和风险事项全部显性化，推动项目从“各自推进”转为“同屏协同”。

在后续推进过程中，项目团队围绕进展、风险、待协调事项三类信息开展日报周报，不再做泛泛材料汇总；围绕上线节点倒排开发、联调、测试和公测准备，不再平均用力；围绕关键原型、架构和风险事项进行阶段性向上同步，不再等问题扩大后被动处理。最终，项目按期完成系统交付并上线公测，首月开放注册用户达到1200人，相关智能体在全网推广使用，部分智能体功能至今仍在使用。

（三）实施步骤

1. 技术支撑解决方案

（1）存在问题：一是平台架构在项目中期被要求调整，原有方案需要快速推翻重构；二是6个智能体能力来自不同团队和系统，能力边界、接口方式、数据依赖和联调节奏不一致；三是前端开发、数据接入、智能体配置、平台运维等工作并行推进，任何一个环节滞后都可能影响整体上线。

（2）原因分析：一是早期原型设计和平台架构未能在关键节点充分向上同步，导致领导预期和团队理解存在偏差；二是项目采取复制深圳企智大脑开发智能体模式工作台的方式推进，本地化过程中既要复用已有能力，又要适配网公司平台、数据和运维环境；三是各团队更熟悉自身模块，对跨团队依赖、交付边界和上线优先级缺少统一认知。

（3）解决措施：一是快速梳理能力清单，明确哪些能力直接复用、哪些能力轻量改造、哪些需求暂缓优化，优先保障上线闭环；二是建立联调清单，将每个智能体对应的数据接口、前端页面、权限配置、运维支撑和责任人逐项拉通；三是用任务交付关键节点甘特图倒排方案确认、能力接入、页面联调、测试验证和上线准备，确保技术工作围绕关键路径推进；四是对低效环节及时调整协作方式和资源投入，避免局部问题拖慢整体交付。

2. 方向一致与协同权威问题

（1）存在问题：一是各团队之间职责边界不够清晰，部分事项在团队间反复流转；二是关键信息停留在局部团队或个别沟通中，未形成统一事实底板；三是日报周报容易写成材料汇总，真正影响交付的风险和待协调事项没有被突出；四是项目探索性强，领导预期、业务体验和技术实现之间容易产生偏差。

（2）原因分析：一是项目涉及3家公司、5个团队和多平台支撑，组织边界天然复杂；二是项目周期短，大家容易优先处理手头开发任务，而忽略跨团队信息对齐；三是缺少稳定的阶段性向上同步机制，导致关键原型、架构和风险事项没有在早期充分暴露。

（3）解决措施：一是建立短平快会议机制，会议只围绕进展、风险、待协调事项展开，能点对点解决的问题不扩大讨论；二是建立“问题—责任人—协同方—截止时间—当前状态”五要素清单，避免“某团队负责”的模糊表达；三是统一日报周报口径，从“写得多”转向“解决得快”；四是在原型、架构、联调、上线前等关键节点主动向上同步，提前暴露需要拍板和协调的问题，争取决策支持。

3. 运营推广与上线保障问题

（1）存在问题：一是产品需在6周内上线公测，方案重构后开发、联调、测试和公测准备时间进一步压缩；二是上线涉及权限开放、平台运维、数据支撑、用户注册和应用体验等多项工作，需要多方并行保障；三是智能体产品面向办公场景，用户体验和推广口径直接影响后续注册使用。

（2）原因分析：一是公测不是内部演示，产品必须具备基本可用性和稳定性；二是多智能体能力成熟度不同，若不区分上线优先级，容易在非关键功能上消耗过多时间；三是项目团队前期主要精力集中在开发交付，对上线后的用户使用、推广节奏和持续优化也需要同步考虑。

（3）解决措施：一是将上线任务拆分为必须完成、可复用、可延后优化三类，优先保障核心办公智能体能力可用；二是上线前集中梳理风险台账，对权限、运维、数据、页面、智能体能力等关键事项逐项确认；三是对可能影响上线的阻塞事项提前升级协调，避免问题在最后阶段集中出现；四是上线后跟踪注册用户和智能体使用情况，将项目经验沉淀为后续智能体产品开发和推广的可复用方法。

三、具体成效

（一）使用价值方面

1. 办公用户侧：产品首月开放注册用户已达1200人，相关智能体在全网推广使用，部分智能体功能至今仍在使用。通过办公场景智能体，员工能够更便捷地获取智能化辅助能力，减少重复性信息检索和基础事务处理成本，推动人工智能从技术概念走向日常办公应用。

2. 项目管理侧：项目从早期混乱和信息割裂转为有序推进，解决了多团队协作低效、问题反复转派和返工风险集中的问题。通过短平快会议、问题清单、甘特图和阶段同步，项目负责人能够更快识别关键责任人、关键风险和关键路径，提升复杂数字化项目的交付确定性。

3. 组织能力侧：项目沉淀出跨团队“去信息差”机制和轻量化项目管理模型，可应用于后续人工智能应用开发、数字化项目落地和重点工作攻坚。该经验特别适用于周期紧、主体多、依赖强、变化快的复杂任务。

（二）品牌效益方面

一是形成了人工智能赋能办公场景的内部示范案例。“大瓦特-办公小智”作为复制深圳企智大脑开发智能体模式工作台的重要成果，体现了公司在智能体应用快速落地方面的探索能力和组织协同能力。

二是增强了智能体产品在全网推广使用的认知基础。产品上线后，相关智能体在全网范围内推广使用，部分功能持续保留，说明该类办公智能体具备一定应用黏性和场景价值。

三是为后续宣传推广预留素材基础。当前素材暂未提供外部媒体报道数量、阅读量及具体报道链接，正式定稿时可补充网公司内网新闻、公众号推文、工作简报或专题汇报等宣传数据，进一步强化品牌效益和社会反响表述。

四、提问反思

1. 当复杂项目推进到中期才暴露方向偏差时，项目负责人应优先催促开发，还是优先统一目标、边界和责任？

2. 在多公司、多团队、多系统并行协作的项目中，哪些信息必须被显性化，才能避免反复返工和责任悬空？

3. 面对短周期上线压力，如何在“快速交付”和“稳定可用”之间找到平衡点？

五、案例分析

第一，复杂数字化项目的主要矛盾往往不是单一技术难题，而是目标、责任、节奏和风险之间的信息差。本案例中，项目前期出现混乱，并不是各团队不投入，而是各方看到的目标不完全一致、掌握的信息不完全一致、理解的优先级不完全一致。只有先把信息差显性化，后续开发和联调才具备稳定基础。

第二，轻量化项目管理不是减少管理，而是减少无效管理。短平快会议、问题清单、日报周报和甘特图的价值，不在于增加流程，而在于让阻塞事项被看见、让责任人被明确、让风险能够提前处理。对于6周上线的项目，管理动作必须短、准、快，直接服务于问题解决和按期交付。

第三，项目负责人既要懂技术，也要懂协同。在智能体产品开发中，负责人不能只关注功能实现，还要承担目标对齐者、信息枢纽者、节奏管控者、资源协调者和经验沉淀者等角色。尤其在方案重构、资源交叉和多线并行时，能否及时向上同步、横向协调和动态纠偏，直接决定项目能否从混乱走向有序。

六、总结升华

本次案例是公司推动人工智能技术赋能办公场景、促进智能体应用快速落地的重要实践。通过该项目可以看到，数字化转型不仅需要技术能力，也需要把复杂任务组织起来、协同起来、闭环起来的管理能力。经验总结如下：

（一）创新提出跨团队“去信息差”协同机制。针对多公司、多团队、多角色协同中目标不清、边界不明、责任不实等问题，通过短平快会议和问题清单，建立统一事实底板，实现从“各说各话”到“同屏协作”的转变。

（二）系统性提出轻量化项目管理模型。围绕进展、风险、待协调事项三类关键信息，综合运用日报周报、甘特图、联调清单和风险台账等工具，形成适用于短周期数字化项目的节奏管控方法。

（三）建立“阶段同步、风险前置、上线闭环”的快速交付模式。通过关键节点向上同步、核心能力优先复用、低效环节动态调整和上线前风险集中确认，保障智能体应用在短周期内完成开发、公测和推广，为后续重点工作攻坚提供可复制经验。

# 经验萃取表-任务达成类

| 萃取主题：以跨团队“去信息差”机制提升协同质效，推动智能体应用快速落地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析定位 （对本任务的基本认知定位） |  |  |  |  |  |
| 任务描述： 2024年12月至2025年2月，借调至网公司数字化部期间，作为“大瓦特-办公小智”专班项目主要负责人，负责复制深圳企智大脑开发智能体模式工作台，整合3家公司、5个团队、6个智能体能力，推进办公场景智能体产品快速开发上线。项目周期仅6周，期间需同步协调网级数据中心、多平台运维团队、数字运营公司、数字企业公司与人工智能公司等多方资源，并在方案中途被领导要求重构的压力下，完成从混乱推进到有序交付的转变，最终保障产品按期上线公测。 |  |  |  | 总体挑战分析： 1、项目周期紧：整体开发周期仅6周，且方案重构发生在第3周，留给重新梳理架构、需求和交付计划的时间极短。 2、协作主体多：涉及3家公司、5个团队、多平台运维及数据中心，人员背景、工作节奏和交付标准不一致。 3、职责边界模糊：前期各团队对需求、接口、数据、前端、智能体能力边界理解不一，容易出现等待、遗漏和重复沟通。 4、信息割裂明显：原型设计、领导预期、技术架构、风险事项未能在关键节点充分同步，导致中途返工风险放大。 5、推进压力集中：本人既要承担团队主导和技术指导，又要协调进度、风险、资源和上级汇报，对多线并行管理能力要求较高。 |  |
| 策略方法 （本任务高绩效达成的方法论描述） |  |  |  |  |  |
| 步骤、维度 完成该任务需要执行的步骤或切入的维度是？ | 动作行为 完成该步骤要做出哪些具体动作？ | 方法、工具 完成该动作需要的方法、工具是？ | 困难、问题 1.该步骤\维度实时操作会遇到的难点问题、关键问题、痛点问题是？该问题所产生的不利后果是？2.难点问题产生的原因是？针对该问题解决应对的思路、方法是？ | 优异之道 该步骤\维度实施操作时能提升效率、效果的捷径、创新方法、诀窍是？ | 场景示例 真实场景下本步骤\维度的细节描述（包括行为、行为原因及内心思考过程描述或展现、双方对话描述、典型挑战及解决方法思路描述，从而最大化地还原事件真实场景） |
| 步骤一：识别信息差（Clarify） | 1、快速梳理各方团队、系统平台、智能体能力与交付物清单。 2、对照领导预期、产品原型、技术架构和上线目标，定位信息不一致点。 3、将模糊问题转化为可追踪的问题清单，并明确每一项的责任人和截止时间。 | 方法：利益相关方梳理、问题清单闭环、关键责任人定位 工具：项目问题清单、责任矩阵、需求/原型确认记录、会议纪要、任务交付关键节点甘特图 | 难点、痛点：前期各团队对“要做成什么、谁负责什么、什么时候交付”理解不一致，部分关键信息只停留在局部团队内部。 导致的不利后果：沟通链条变长，问题反复转派，需求与原型无法及时对齐，增加返工风险。 解决办法：先不急于推进开发，而是用问题清单把信息差显性化，将每个问题绑定到具体责任人、协同方和完成时间，形成统一事实底板。 | 1、先抓关键矛盾：优先处理影响架构、原型、数据接口和上线节奏的高风险问题。 2、责任到人：避免“某团队负责”的模糊表达，明确到具体接口人和下一步动作。 3、让问题可视化：用清单替代口头沟通，确保所有人看到同一版进展和风险。 | 【案例一】 场景设定：项目推进至第3周，领导认为当前系统平台架构与预期不符，要求快速重构方案。 当时各方对原型、架构、交付边界的理解并不一致，如果继续按原节奏推进，后续返工会越来越大。我判断首要任务不是催开发，而是迅速把“哪里不一致、谁能拍板、谁能解决”厘清。于是组织短会拉齐关键人员，将问题拆成原型确认、平台架构、数据接入、智能体能力复用、上线范围五类，并逐项确定责任人和完成时间，先把失焦的项目重新拉回同一张图上。 |
|  |  |  | 难点、痛点：责任边界模糊，问题在团队之间来回流转，缺少最终牵头人。 导致的不利后果：项目推进表面热闹，实际关键事项无人闭环，影响整体交付信心。 解决办法：建立“问题-责任人-协同方-截止时间-当前状态”五要素清单，必要时由项目负责人直接协调资源或升级处理。 |  |  |
| 步骤二：短平快协同（Align） | 1、建立短平快会议机制，围绕“进展、风险、待协调事项”高频同步。 2、会议不做泛泛汇报，只解决关键阻塞和跨团队依赖。 3、会后即时更新问题清单，确保结论、责任、时限可追踪。 | 方法：站会式沟通、三项同步法、闭环跟踪 工具：日报/周报模板、问题清单、会议纪要、即时沟通群 | 难点、痛点：多团队协作容易陷入长会、散会、重复会，信息看似同步，实则关键问题没有闭环。 导致的不利后果：团队时间被大量消耗，阻塞问题无人承接，跨团队依赖反复等待。 解决办法：压缩会议粒度，统一会议输入输出，只讨论进展、风险和待协调事项；会议结论必须沉淀到清单，形成“提出-认领-解决-反馈”的闭环。 | 1、会议短：控制会议主题和参会范围，能点对点解决的不扩大讨论。 2、问题准：每次会议只盯当前最影响交付的事项。 3、闭环快：会后立即同步责任人、截止时间和风险升级路径。 | 【案例二】 场景设定：多个团队同时推进前端页面、数据接口、智能体能力接入和运维部署。 一开始大家都在各自推进，但经常出现“我以为对方会做”“这个口径我没收到”的情况。我将日报和周报调整为固定三栏：进展、风险、待协调事项。并且反复利用关键节点事件甘特图。比如某个智能体接口未按时联调，不再停留在“还在推进”，而是明确卡在哪个平台、需要哪个负责人提供什么资源、预计何时解决。这样一来，沟通从泛泛同步变成了高效排障。 |
|  |  |  | 难点、痛点：日报周报容易写成材料汇总，真正的风险和待协调事项没有被突出。 导致的不利后果：管理层难以及时掌握项目真实状态，团队也容易忽略关键风险。 解决办法：统一汇报口径，只保留进展、风险、待协调事项三类信息，推动汇报从“写得多”转向“解决得快”。 |  |  |
| 步骤三：节奏管控（Control） | 1、用甘特图拆解6周交付节奏，明确里程碑和关键路径。 2、优先复用已有能力，减少重复开发和低价值探索。 3、发现低效环节时及时调整协作方式、资源投入和推进顺序。 | 方法：里程碑拆解、关键路径管理、能力复用、风险前置 工具：甘特图、里程碑计划、联调清单、上线倒排表 | 难点、痛点：方案重构后，剩余工期被压缩，若所有模块重新开发，很难在6周内完成上线。 导致的不利后果：开发节奏失控，联调和测试时间被挤压，产品可能无法按期公测。 解决办法：将任务拆成必须完成、可复用、可延后优化三类，优先保障上线闭环；对低效沟通或低效开发环节及时调整，避免局部拖慢整体节奏。 | 1、倒排工期：从上线节点反推开发、联调、测试、公测准备时间。 2、复用优先：能复用已有智能体能力和平台能力的，不重复造轮子。 3、动态纠偏：发现节奏偏差后立即调整，不等问题累积到尾期。 | 【案例三】 场景设定：项目重构后，团队同时面对架构调整、智能体能力接入和上线时间不变的压力。 我把剩余工期重新拆成若干里程碑：方案确认、能力接入、页面联调、测试验证、上线准备。对每个智能体逐一判断是直接复用、轻量改造还是暂缓优化。这样既保住了核心上线范围，也避免团队在非关键功能上消耗过多时间。项目节奏从“大家都很忙但不确定能不能交付”，转为“每天都知道离上线还差哪几件事”。 |
|  |  |  | 难点、痛点：部分环节投入产出不高，继续沿用原方式会拖慢整体节奏。 导致的不利后果：关键路径被非关键事项占用，影响联调、测试和上线准备。 解决办法：以交付目标为牵引动态调整资源，对低效环节及时换方式、换节奏或换协同对象，优先保障核心功能闭环。 |  |  |
| 步骤四：向上同步（Stabilize） | 1、阶段性向领导同步原型、架构、进度和关键风险。 2、提前暴露需要拍板或协调的问题，避免到后期集中爆雷。 3、上线后总结项目推进方法，沉淀可复用的轻量化项目管理模型。 | 方法：阶段性汇报、风险预警、复盘沉淀 工具：阶段汇报材料、风险台账、项目复盘清单、方法论模板 | 难点、痛点：智能体产品开发探索性强，领导预期、业务体验和技术实现之间容易存在偏差。 导致的不利后果：如果关键节点未及时同步，可能出现方向偏离、重复返工和上线口径不一致。 解决办法：建立阶段性向上同步机制，在原型、架构、联调、上线前等关键节点主动汇报，提前暴露风险并争取决策支持。 | 1、同步要早：不等问题不可逆再汇报，提前让关键风险被看见。 2、表达要清：汇报不堆细节，重点讲进展、风险、需协调事项和建议方案。 3、复盘要实：把临时经验沉淀为可复用机制，支撑后续数字化项目和重点工作攻坚。 | 【案例四】 场景设定：产品即将进入上线公测前，仍需协调多方完成能力验证、权限开放和运维保障。 我将上线前风险集中梳理成清单，向上同步当前完成情况、剩余阻塞和需要协调的事项。对于可能影响上线的关键问题，提前请相关责任方介入支持，避免问题在最后阶段集中出现。产品最终按期上线公测，首月开放注册用户达到1200人，相关智能体在全网推广使用，部分功能至今仍在使用。 |
| 心得体会 关键要点总结、原理原则说明 | 要点总结： 1、复杂项目首先要“去信息差”。当多团队、多公司、多角色并行推进时，项目负责人不能只催进度，而要先建立统一事实底板，把目标、边界、责任和风险讲清楚。 2、项目管理要轻量但有闭环。短平快会议、问题清单、日报周报和甘特图不是为了增加流程，而是为了让阻塞可见、责任可追、风险可控。 3、节奏管控要服务交付目标。面对工期紧、方案重构和资源复杂的情况，应优先识别关键路径，复用已有能力，及时调整低效环节。 4、向上同步要前置。关键原型、架构、风险和资源事项要阶段性同步，提前争取决策和协调支持，避免后期集中返工。 |  |  |  |  |
|  | 原理原则： 1、同屏原则：所有关键参与方看到同一版目标、计划、问题和风险。 2、闭环原则：每个问题必须有责任人、协同方、完成时间和状态反馈。 3、轻量原则：管理动作不追求复杂，重点是短、准、快、能解决问题。 4、前置原则：需求确认、原型评审、架构调整和风险暴露尽量前置，减少后期返工。 5、交付原则：所有协调、复用和调整都围绕按期交付和产品可用展开。 |  |  |  |  |
| 价值观念 对本岗位此类任务\业务的应持有的基本观念观点 | 1、数字化和人工智能应用落地，既是技术开发任务，也是跨组织协同任务，不能只关注功能实现，还要关注机制建设。 2、项目负责人应主动成为信息枢纽和节奏稳定器，通过去信息差、控节奏、提效率、稳方向，推动复杂任务从混乱走向有序。 3、面对方案调整和不确定性，要保持问题导向和交付导向，既敢于暴露风险，也善于整合资源、快速决策和持续纠偏。 4、一次项目交付的价值不止在产品上线，更在于沉淀可复制、可推广的协同管理方法，支撑后续智能体产品开发和重点工作攻坚。 |  |  |  |  |
| 角色定位 在本岗位此类任务中你应该是一个发挥哪些作用的哪些角色？ | 在此类跨团队智能体产品开发任务中，项目负责人应发挥四类角色作用： 1、目标对齐者：统一领导预期、业务需求、产品原型和技术架构，确保各方方向一致。 2、信息枢纽者：打通公司、团队、岗位之间的信息壁垒，及时汇总、分发和确认关键事项。 3、节奏管控者：拆解里程碑，跟踪关键路径，推动问题闭环，保障项目按期交付。 4、资源协调者：面对跨团队阻塞和多线并行压力，快速定位责任人并协调数据、平台、运维和开发资源。 5、经验沉淀者：将项目中的有效做法总结为“去信息差”机制和轻量化项目管理模型，为后续工作复用推广。 |  |  |  |  |