## 项目清单
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 状态 | 预算(万元)
P001 | 官网改版 | 张伟 | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-01-01 | 2025-03-24 | 已完成 | 62.6
P002 | APP 2.0 | 李娜 | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 2025-02-09 |  | 进行中 | 92.7
P003 | 数据中台 | 王芳 | 2025-03-01 | 2025-05-28 | 2025-03-09 |  | 延期 | 24.2
P004 | 客服系统 | 刘洋 | 2025-04-01 | 2025-06-28 | 2025-04-09 | 2025-06-25 | 已完成 | 86.6
P005 | ERP升级 | 陈明 | 2025-05-01 | 2025-07-28 | 2025-05-02 |  | 延期 | 63.6
P006 | 小程序 | 杨柳 | 2025-06-01 | 2025-08-28 | 2025-06-11 |  | 进行中 | 87.6
P007 | 安全审计 | 赵磊 | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2025-07-07 | 2025-09-26 | 已完成 | 94.7
P008 | BI看板 | 黄丽 | 2025-08-01 | 2025-10-28 |  |  | 未开始 | 32.2